## Fluxo de cadastro
Opc de status |  |  | Opc Finalidade
A fazer |  |  | Correção de bug |  | Tempo Total | 0
Fazendo |  |  | Implementação
Cancelado |  |  | Alteração
Em teste |  |  | Outras
Finalizado |  |  | Teste
Parado
Tarefa | Status | Modulo | Finalidade | Descrição | Tempo estimado(Horas) | Tempo Registrado
1 | A fazer | Cadastro | Implementação | Criar uma tela de login
2 | A fazer | Cadastro | Alteração | Mudar a tela de cadastro para um pager
3 | A fazer | Cadastro | Implementação | Acrescentar uma tela de login no ultimo pager
4 | A fazer | Cadastro | Implementação | Fazer o controle de visualização conforme perfil de quem esta logado (aluno ou professor)
5 | A fazer | Cadastro | Implementação | Validação dos dados da tela inicial

## Fluxo de cadastro detalhado
Tarefa | Nº | Descrição | Finalizado? | Tempo Estimado | Tempo utilizado
1 | 1 | Ideias para a tela de login | S |  | 20
1 | 2 | Desenhar o layout da tela de login e tela inicial de opções para entrar no app | S |  | 4.5
1 | 3 | Desenhar o layout da primeira tela de opções para entrar no app | S |  | 2
1 | 4 | Fazer a transição de telas, para usar da primeira tela de login, e para todas as outras subsequentes |  | 4
1 | 5 | Fazer as classes internas de login | S |  | 1
|  | Fazer a geração de senha criptografada |  |  | 2
1 | 6 | Fazer o PHP de login, implementar a API, e descobrir como usar o postman para teste |  | 3 | 2.7
1 | 7 | Fazer a Proc de login |  | 0.5 | 1
1 | 8 | Implementar a tela de login |  | 4
1 | 9 | Implementar a tela de opções para entrar no app
1 | 10 | Testar |  | 1
1 | 4 | Colocar algumas animação ao sair da tela de login(ver a possibilidade de tal)
1 | 5 | Usuário sempre fica conectado, só desconecta se clicar em sair.
1 | 6 | Na tela de login, verificar se a pessoa é cadastrada, caso não seja, exibir sempre a tela de login, com opção de entrar sem fazer o cadastro
1 | 7 | Retirar a obrigatoriedade de se cadastrar no app
3 | 1 | Colocar a opção de login com o facebook
4
5 | 1 | Validar os botões que precisam de cadastro para funcionar

## Fluxo de treino
Opc de status |  |  | Opc Finalidade
A fazer |  |  | Correção de bug |  | Tempo Total | 0
Fazendo |  |  | Implementação
Cancelado |  |  | Alteração
Em teste |  |  | Outras
Finalizado
Parado
Tarefa | Status | Modulo | Finalidade | Descrição | Tempo estimado(Horas) | Tempo Registrado
1 | A fazer | Plano de treino | Implementação | Validar todas as informações da alteração do plano de treino.
2 | A fazer | Plano de treino | Alteração | É preciso mudar para não sincronizado ao add um treino no plano de treino, só salva quando clinca no botão
3 | A fazer | Plano de treino | Implementação | Fazer o fluxo da alteração para cadastros não sincronizados
4 | A fazer | Plano de treino | Implementação | Fazer a listagem de plano de treinos do servidor
5 | A fazer | Plano de treino | Implementação | Implementar a parte para vincular um plano de treino a um aluno
6 | A fazer | Plano de treino | Implementação | Ver onde vai ficar a notificação e como irá funcionar
7 | A fazer | Plano de treino | Implementação | Notificação ao adicionar aluno

## Fluxo de treino destalhado
Tarefa | Nº | Descrição
4 | 1 | Ver como vai fazer a validação se o plano de treino já esta cadastrado no dispositivo, visto que é possivel que o professor cadastre o plano por outro dispositvo
E tem que estar sincronizado em todos os dispositivos dele
6 |  | Notificar o aluno quando ele abrir o app