## 1 - Itens iniciais
A fazer
Fazendo |  |  | Tempo Total | 3
Cancelado
Em teste
Finalizado
Status | Tarefa | Tempo estimado(Horas) | Tempo trabalhado dia 1 | Tempo trabalhado dia 2
A fazer | PopUp ao excluir | 3

## 2 - Ajustes
A fazer
Fazendo |  |  | Tempo Total | 3
Cancelado
Em teste
Finalizado
Status | Tarefa | Tempo estimado(Horas) | Tempo trabalhado dia 1 | Tempo trabalhado dia 2
A fazer | Erro ao abrir o plano de treino na primeira vez | 1
Cancelado | Colocar Timer na requisição de CEP | 2

## 3 - Implementações
A fazer
Fazendo |  |  | Tempo Total | 24
Cancelado
Em teste
Finalizado
Status | Tarefa | Tempo estimado(Horas) | Tempo trabalhado dia 1 | Tempo trabalhado dia 2
A fazer | Tipografia | 2
A fazer | Aprimorar os parametros passados entre as telas. | 2
A fazer | Retirar fotos, etc, não usados da pasta do projeto | 2
A fazer | testar no tablet. | 2
A fazer | Tornar dinâmico o retrado do vídeo/gif/imagenes. | 3
Finalizado | Documentar todos os exercícios que tem. | 3
A fazer | Excluir Treino | 4
Cancelado | Pesquisar exercício por nome | 0
Cancelado | Add treinos superSet | 0
Cancelado | Add treinos biSet, TriSet, etc.. | 0
Fazendo | Verificar os exercícios já cadastrados, e inserir os que faltam. | 0
Fazendo | Acertar os músculos trabalhados nos exercícios. | 0
Finalizado | Criar as descrições para os exercícios que não tem | 0
Cancelado | Filmar todos os exercícios | 0
Cancelado | Fazer a vinheta padrão para colocar no começo/fim do vídeo. | 0
Fazendo | Fotos dos icones dos grupos musculares. | 0
A fazer | Fazer o plano de negócios. | 0
A fazer | Criar um facebook | 3
A fazer | Fazer um instagran | 3
Finalizado | Criar o termo de privacidade do aplicativo. | 0

## 4 - ROI
A fazer
Fazendo |  |  | Tempo Total | 25
Cancelado
Em teste
Finalizado
Status | Tarefa | Tempo estimado(Horas) | Tempo trabalhado dia 1 | Tempo trabalhado dia 2
A fazer | Calcular o tempo de treino | 4
A fazer | Criar uma tela para apresentar o histórico de treinos. | 8
A fazer | Fazer a tela para add o RM | 8
A fazer | Validar a quantidade de repetição de um exercício. | 5

## 5 - Fluxo Principal
A fazer | Parado
Fazendo |  |  | Tempo Total | 0
Cancelado
Em teste
Finalizado
Tarefa | Status | Descrição | Tempo estimado(Horas) | 2016-04-01 | 2016-04-02 | 2016-04-03 | 2016-04-04
1 | A fazer | Acerto na primeira vez de uso do app | 1
2 | A fazer | arrumar o controle de acesso para aluno e professor | 2
3 | A fazer | Gravar a dt_ultima_utilizacao | 3
4 | Finalizado | Criar uma nova tela inicial | 10
5 | A fazer | Adicionar uma thread para criar o banco
6 | A fazer | Notificação ao adicionar aluno
7 | Parado | Fazer o ambiente do aplicativo pada professor - Parte de alunos
8 | Fazendo | Fazer ambiente do aplicativo para professor - Plano de treino |  | 1
9 | A fazer | Verificar todo o aplicativo e lançar todas as tarefas que faltam | 3
10 | A fazer | Fazer o fluxo de cadastro de plano de treino completo
11 | A fazer | Fazer a listagem de plano de treinos
12 | A fazer | Terminar o processo de inclusão de plano de treino
13
14
15
16

## Fluxo_principal_detalhado
Tarefa | Nº
10 | 1 | Pegar o retorno da gravação do plano de treino, se não registrou, é preciso criar um serviço para sincronizar essa informação.
10 | 2 | Criar um serviço para sincronizar o plano de treino em caso de falha ao salvar.